Приложение УТВЕРЖДЕНА приказом управления образования Ртищевского муниципального района Саратовской области от 31.10 2023 № 449

Дорожная карта

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области

в 2023/2024 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка муниципального статистико-аналитического отчета о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 2023 году | до 1 сентября 2023 года |  |  | Специалист УОО |
| 1.2. | Подведение итогов ГИА на совещании с руководителями образовательных организаций | до 30 сентября 2023 года |  |  | Специалист УОО |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по подготовке к участию в ГИА в 2024 году |  | октябрь 2023 года – май 2024 года |  | УОО, образовательные организации |
| 2.2. | Анализ отчета о результатах самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами |  | до 15 ноября 2023 года |  | УОО, образовательные организации |
| 2.3. | Участие в установочном совещании с руководителями образовательных организаций по итогам анализа, предусмотренного п. 2.2. Дорожной карты |  | ноябрь 2023 года |  | УОО, образовательные организации |
| 2.4. | Участие в заседании регионального методического актива Саратовской области секции по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «География», «История», Обществознание», «Литература», Английский язык», «Немецкий язык» |  | октябрь - декабрь 2023 года, март июнь 2024 года |  | УОО, МКУ «МЦОКО» образовательные организации |
| 2.5. | Участие в методических семинарах по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации проводимые СОИРО |  | октябрь 2023 года- Февраль март 2024 года |  | УОО, МКУ «МЦОКО» образовательные организации |
| 2.6. | Мастер-классы ведущих педагогов области по вопросам подготовки к ГИА (в режиме ВКС) |  | 2023/2024 учебный год |  | МКУ «МЦОКО» |
| 2.7. | Консультации ведущих экспертов предметных комиссий Саратовской области для обучающихся 9, 11 классов по вопросам подготовки к экзаменам в 2024 году |  | 2023/2024 учебный год |  | МКУ «МЦОКО» |
| 2.8. | Региональные проверочные работы по математике для обучающихся 9 классов |  | 20-24 ноября 2023 года, 5 – 7 марта 2024 года |  | УОО, МКУ «МЦОКО» образовательные организации |
| 2.9. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА |  | до 30 октября 2023 года |  | Образовательные организации |
| 2.10. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА |  | до 30 октября 2023 года |  | Образовательные организации |
| 2.11. | Организация подготовки обучающихся к ГИА |  | постоянно в течение 2023/2024 учебного года |  | Образовательные организации |
| 2.12. | Организация подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению) |  | сентябрь – ноябрь 2023 года |  | Образовательные организации |
| 2.13. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку |  | сентябрь 2023 года – февраль 2024 года |  | Образовательные организации |
| 2.14. | Участие в региональном интенсиве «ПРО100ЕГЭ» |  | октябрь 2023 года – апрель 2024 года |  | Образовательные организации |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка постановлений и распоряжений администрации РМР Саратовской области |  |  |  |  |
| 3.1.1. | О проведении в Ртищевском муниципальном районе Саратовской области государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году | февраль 2024 года |  |  | УОО |
| 3.2. | Разработка приказов управления общего образования области по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 3.2.1. | О назначении муниципального координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году | сентябрь 2023 года |  |  | УОО |
| 3.2.2. | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2023/2024 учебном году | ноябрь 2023 года |  |  | УОО, образовательные организации |
| 3.2.3. | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | ноябрь 2023 года |  |  | УОО, образовательные организации |
| 3.2.4. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2023 года |  |  | УОО |
| 3.2.5. | Об утверждении составов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | ноябрь 2023 года, январь, март 2024 года |  |  | УОО, образовательные организации |
| 3.2.6. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области | февраль 2024 года |  |  | УОО |
| 3.2.7. | Об участии во всероссийских и региональных тренировочных мероприятий, направленных на’ техническую подготовку ШПЭ, обучение работников ППЭ | В соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ |  |  | УОО, образовательные организации |
| 3.2.8. | Об участии в областном родительском собрании «Готовимся к экзаменам вместе» | ноябрь 2023 года, январь 2024 года |  |  | УОО, образовательные организации |
| 3.2.9. | Об утверждении схемы доставки участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования по пунктам проведения экзаменов в основной период в 2024 году | апрель 2024 года |  |  | УОО |
| 3.2.10. | Об организации работы с базой данных РИС ГИА в 2022-2023 учебном году | ноябрь 2023 года |  |  | УОО |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в постоянно действующем семинаре-совещании для муниципальных координаторов по организации и проведению ГИА в 2023/2024 учебном году |  |  | 1 раз в два месяца | УОО |
| 4.2. | Организация обучения на муниципальных уровне лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году |  |  | ноябрь 2023 года | муниципальный координатор |
| 4.3. | Организация обучение на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку |  |  | январь 2024 года | муниципальный координатор |
| 4.4. | Обучение на региональном уровне руководителей организаций, утверждённых местами расположения пунктов проведения ГИА |  |  | февраль, март 2024 года | муниципальный координатор |
| 4.5. | Обучение на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ |  |  | февраль – апрель 2024 года | муниципальный координатор |
| 4.6 | Обучение на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве технических специалистов ППЭ |  |  | февраль – апрель 2024 года | муниципальный координатор |
| 4.7 | Обучение на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве технических специалистов ППЭ |  |  | февраль – апрель 2024 года | муниципальный координатор |
| 4.8 | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ |  |  | февраль – май 2024 года | муниципальный координатор |
| 4.9 | Обучение на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по химии |  |  | март – май 2024 года | муниципальный координатор |
| 4.10 | Обучение на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии |  |  | март – май 2024 года | муниципальный координатор |
| 4.11 | Обучение на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве членов ГЭК-9 и ГЭК-11 |  |  | март – май 2024 года | муниципальный координатор |
| 4.12 | Обучение на региональном уровне граждан, планирующих осуществлять общественное наблюдение с присутствием в местах проведения ГИА |  |  | март – сентябрь 2024 года | муниципальный координатор |
| 4.13 | Консультации по нормативным и информационным материалам по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку |  |  | 2023/2024 учебный год | муниципальный координатор |
| 5. | Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка информационных писем по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 5.1.1. | О работе телефонов «горячей линии» |  |  | сентябрь 2023 года | УОО |
| 5.1.2. | О лицах, назначенных муниципальным координатором по организации и проведению ГИА в 2023/2024 учебном году |  |  | сентябрь 2023 года | УОО |
| 5.2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Формирование статистической информации о количестве: обучающихся IX, XI(XII) классов; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях |  | до 30 октября 2023 года до 1 ноября 2023 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.2. | Организация работы телефона «горячей линии» |  | сентябрь 2022 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.3. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ |  | ноябрь 2023 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.4. | Формирование составов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) |  | ноябрь 2023 года, январь, май 2024 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.5. | Формирование состава комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году |  | ноябрь 2022 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.6. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения ГИА-9 |  | ноябрь 2023 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.7. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения ГИА-11 |  | ноябрь 2023 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.8. | Предварительное формирование схемы распределения участников ЕГЭ по обязательным предметам по ППЭ |  | ноябрь 2023 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.9. | Предварительное формирование схемы распределения участников основного государственного экзамена по обязательным предметам по ППЭ |  | ноябрь 2023 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.10. | Проведение итогового сочинения (изложения) |  | 6 декабря 2023 года, 7 февраля, 10 апреля 2024 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.11. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов, экспертов, ассистентов |  | декабрь 2023 года – январь 2024 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.12. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов |  | декабрь 2023 года – январь 2024 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.13. | Организация работы по сбору информации по обеспечению пунктов проведения экзаменов системой видеонаблюдения |  | декабрь 2023 года – февраль 2024 года |  | УОО |
| 5.2.14. | Проведение итогового собеседования по русскому языку |  | 14 февраля, 14 марта, 15 апреля 2024 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.15. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей с присутствием в местах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, в местах проведения ГИА на территории Саратовской области |  | ноябрь 2023 года январь март апрель 2024 года |  | УОО |
| 5.2.16. | Формирование схемы распределения участников ГИА-11 по пунктам проведения экзаменов |  | февраль, август 2024 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.17. | Формирование схемы распределения участников ГИА-9 по пунктам проведения экзаменов |  | март, август 2024 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.18. | Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора |  | март – апрель, май – июль, сентябрь 2024 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.19. | Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора |  | апрель-май, май - июль, сентябрь 2024 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.20. | Взаимодействие с ГУ МВД России, МЧС по Саратовской области по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА |  | март – июль, сентябрь 2024 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.21. | Взаимодействие с министерством здравоохранения Саратовской области по обеспечению пунктов проведения экзаменов медицинским персоналом для оказания первой медицинской помощи участникам ГИА |  | март – июль, сентябрь 2024 года |  | УОО, образовательные организации |
| 5.2.22. | Взаимодействие с психолого-медико-педагогической комиссией Саратовской области по вопросу создания особых условий при проведении ГИА, итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) |  | 2023/2024 учебный год |  | УОО |
| 5.3. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Получение ключей шифрования на носителях «КриптоПро Рутокен CSP» |  |  | до 1 декабря 2023 года | муниципальный координатор |
| 5.3.2. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии |  |  | март – апрель 2024 года | УОО, образовательные организации |
| 5.3.3. | Создание особых условий в ППЭ для участия в ГИА лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов |  |  | май – сентябрь 2024 года | УОО, образовательные организации |
| 5.3.4. | Тестирование системы видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов |  |  | март, май 2024 года | УОО, образовательные организации |
| 6. | Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 6.1. | Информационное наполнение сайтов управления общего образования, образовательных учреждений в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА |  |  | постоянно | УОО, образовательные организации |
| 6.2. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» |  |  | постоянно | УОО, образовательные организации |
| 6.3. | Организация консультационной поддержки участников ГИА |  |  | постоянно | УОО, образовательные организации |
| 6.4. | Подготовка и проведение Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» |  |  | февраль – март 2024 года | УОО, образовательные организации |
| 6.5. | Размещение в средствах массовой информации, на сайтах Управления общего образования , образовательных учреждений информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 6.5.1 | О датах, порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения и местах регистрации для участия в написании итогового сочинении |  |  | Не позднее чем за месяц до основной даты проведения | УОО, образовательные организации |
| 6.5.2 | О сроках проведения ГИА-11, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ |  |  | Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления об участии в ГИА-11 | УОО, образовательные организации |
| 6.5.3 | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 |  |  | Не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | УОО, образовательные организации |
| 6.5.4 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) |  |  | Не позднее чем за месяц до основной даты проведения | УОО, образовательные организации |
| 6.5.5. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 |  |  | Не позднее чем за месяц до основной даты проведения экзаменов | УОО, образовательные организации |
| 6.5.6 | О датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку |  |  | Не позднее чем за месяц до основной даты проведения | УОО, образовательные организации |
| 6.5.7 | О сроках проведения ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА-9, местах регистрации на сдачу ЕГЭ |  |  | Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления об участии в ГИА-9 | УОО, образовательные организации |
| 6.5.8 | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 |  |  | Не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | УОО, образовательные организации |
| 6.5.9 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  | Не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | УОО, образовательные организации |
| 6.5.10. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку |  |  | Не позднее чем за месяц до основной даты проведения | УОО, образовательные организации |
| 6.5.11 | Организация мониторинга за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИ А в 2024 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций |  |  | постоянно | УОО |